ПОРЯДОК СДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Разработал: | Проверил: | Утвердил: | Кол-во стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель начальника производственно-технического управления Е.А. Махров | Главный инженер С.Б. Мельниченко | Генеральный директор А.Н. Недосеков | Индекс изменения |
| 16.10.06 г. | 19.10.06 г. | 23.10.06 г. |  |

Срок введения документа в действие –  октябрь 2006 года

# 1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт распространяется на строительно-монтажные работы.

1.2. Стандарт устанавливает требования к порядку сдачи работ заказчику или эксплуатирующей организации (ЭО), в том числе, к порядку предъявления выполненных работ, контролю качества работ в процессе сдачи и порядку оформления результатов.

1.3. Стандарт разработан с учетом требований СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоотвествующей продукцией».

1.4. Стандарт обязателен для всех подразделений и сотрудников ОАО «Росжелдорстрой», осуществляющих и обеспечивающих проведение указанных работ.

# 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Сдача работ на объекте заказчику или ЭО, включает в себя контроль и оценку на соответствие проектной (ПД) и эксплуатационной документации (ЭД) совокупности выполненных работ, в том числе по:

• монтажу, наладке и испытаниям отдельных систем и оборудования объекта на соответствие требованиям технических условий (ТУ), формуляров (ФО), инструкций по эксплуатации (ИЭ);

• наладке всего объекта и испытаниям в режимах, определенных ПД, ТУ или программой испытаний;

• измерению и оценке параметров, обеспечивающих работоспособность объекта.

2.2. Сдача работ на объектах Заказчика осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, методиками предприятия-разработчика и ЭД на ввод в действие объекта после завершения работ.

2.3. Для осуществления сдачи работ на объекте Заказчика или ЭО, формируется комиссия. Состав комиссии определяется Заказчиком или ЭО.

2.4. Организационная и оперативная подчиненность между представителями ЭО и предприятия должны быть построены в соответствии со схемой договорных отношений и должны позволять решать все организационные и технические вопросы.

2.5. Все процедуры по сдаче работ должны выполняться с соблюдением мер и правил безопасности и требований органов надзора в соответствии со специальными положениями о них и документацией по контролю и надзору.

# 3. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РАБОТ

3.1. К началу сдачи работ должны быть:

• выполнены в соответствии с договором все строительные, монтажные, наладочные и ремонтные работы;

• подготовлены необходимые для проведения контроля и испытаний объекта оборудование, инструменты, приборы, средства измерений;

• закончен монтаж защитного заземления;

• обеспечена подача бесперебойного энергопитания, общеобменной вентиляции и др.;

• подготовлена исполнительная документация.

3.2. Объект считается готовым к сдаче, если он имеет:

• положительные результаты всех предварительных контрольных измерений технических параметров, полученных в процессе контроля качества проведения работ, автономных и комплексных наладок систем и агрегатов, проверки и наладки сервисного оборудования и др.;

• положительные результаты входного контроля покупных комплектующих изделий (ПКИ), материалов, оборудования, использованных при проведении работ на объекте.

3.3. Результаты предварительных контрольных измерений технических параметров должны быть отражены в соответствующей отчетной технической документации, журналах, протоколах, формулярах, маршрутных паспортах, оформляемых по каждому технологическому этапу проводимых работ.

3.4. Ответственным за соблюдение отчетной технической документации по работам является ответственный руководитель работ на объекте или начальники участков, прорабы.

Оформление результатов контрольных измерений проводится с учетом требований СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

# 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Контроль качества работ при сдаче заказчику или ЭО, проводится с целью установления соответствия выполненных работ требованиям ПД, ТУ и Д.

4.2. Контроль качества работ на объекте проводится с использованием средств измерения, имеющих отметку о пригодности их применения.

4.3. Результаты контроля и испытаний отмечаются в документах приемки, а также вводятся в расчеты и оцениваются по методикам заказчика или ЭО. При соответствии результатов контроля и испытаний исходным данным, объект считается годным к эксплуатации.

4.4. Все несоответствия (отказы, неисправности, дефекты, отклонения), выявленные в процессе контроля качества работ, регистрируются представителями заказчика, ЭО и предприятия.

Регистрация несоответствий проводится начальником участка (прорабом) в журнале по форме Приложения №2 СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

4.5. По каждому случаю выявленных несоответствий комиссия проводит исследования и установление причины несоответствий, определяет и реализует мероприятия по устранению несоответствий и их причин.

4.6. После устранения всех несоответствий и их причин комиссия принимает решение о возможности сдачи объекта в эксплуатацию.

# 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Результаты сдачи работ оформляют актом приемки-сдачи (актом) который, в основном, содержит:

• состав комиссии и сроки проведения работ;

• перечень проведенных работ функций генерального подрядчика.

• перечень технической документации, в соответствии с которой проводились работ;

• результаты контроля качества работ;

• оценку качества работ;

• трудоемкость работ;

• заключение о возможности сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Акт составляется руководителем работ на объекте и подписывается членами комиссии.

5.3. Акт утверждается руководителем ЭО или Заказчиком. Акт считается оформленным после подписи, утверждения и постановки печати.

5.4. Акт является одним из основных отчетных документов ОАО «Росжелдорстрой» о проведенных работах, и используется для:

• оценки качества работы бригад, исполнителей;

• морального и материального поощрения работников, участвующих в проведении работ;

• оформление расчетов по проведенным работам.